

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНЫПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 22.03.2024 |  |  | | | № | 19 |
| д. Малый Конып | | | | | | |

**Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности**

**на территории муниципального образования Коныпское сельское поселение в весенне-летний период 2024 года**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Коныпское сельское поселение в весенне-летний период 2024 года администрация Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Коныпское сельское поселение в весенне-летний период 2024 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене в приложении к газете «Коныпский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Коныпского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района

Кировской области Я. В. Холодцова

ПОДГОТОВЛЕНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района  Кировской области | Л.Ф. Титова |  |

Разослать: Дело, прокуратура

Титова Лариса Федоровна, 8 (83361) 79-336

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Коныпского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

от 22.03.2024 № 19

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Коныпское сельское поселение**

**в весенне-летний период 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Срок***  ***выполнения*** | ***Ответственный за***  ***выполнение*** |
| 1 | Уточнить планы по тушению лесных пожаров на территории муниципального образования Коныпское сельское поселение | до 01.05.2024 | Кирово-Чепецкий  лесной отдел  (по согласованию);  СПК «Конып»  (по согласованию);  МУП ЖКХ «Конып»  (по согласованию) |
| 2 | Уточнить перечень земельных участков с лесными массивами, древесно-кустарниковой растительностью, и занятых садоводческими обществами с указанием собственников | до 01.05.2024 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Рекомендовать привести имеющуюся пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику в исправное состояние. Создать необходимый запас ГСМ для тушения пожаров | до 01.05.2024 | Руководители:  СПК «Конып»  (по согласованию),  МУП ЖКХ «Конып»  (по согласованию) |
| 4 | Организовать проверку укомплектованности противопожарных формирований, привлекаемых для тушения пожаров личным составом, техникой и пожарно-техническим инвентарем | до 01.05.2024 | Руководители:  СПК «Конып»  (по согласованию);  МУП ЖКХ «Конып»  (по согласованию);  Администрация  сельского поселения |
| 5 | Создание дополнительных запасов воды для целей пожаротушения возле индивидуальных жилых домов, в садоводческих обществах, расположенных вблизи лесных массивов | В течение весенне-летнего периода | Собственники помещений  (по согласованию) |
| 6 | Организовать ремонт неисправных противопожарных водоисточников, а также оборудование в сельских населенных пунктах пожарных пирсов (подъездов) к имеющимся открытым водоемам, находящимся в муниципальной собственности | до 01.06.2024 | Собственники противопожарных водоисточников  (по согласованию); администрация сельского поселения |
| 7 | Организовать проведение работ по опашке населенных пунктов, к которым примыкают лесные массивы, вырубке сухостоя и созданию противопожарных минерализованных полос на границах населенных пунктов | до 15.05.2024 | Администрация сельского поселения;  Кирово-Чепецкий лесной отдел  (по согласованию) |
| 8 | Проведение работ по очистке территорий населенных пунктов и противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесными массивами от горючего мусора и сухой растительности | до 01.06.2024 | Администрация сельского поселения; уполномоченные ТОС  (по согласованию) |
| 9 | Рекомендовать руководителям предприятий, отвечающим за воздушные линии электропередач, привести полосы отчуждения в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок | до 15.05.2024 | Руководители предприятий  (по согласованию) |
| 10 | Определить порядок оповещения жителей сельских населенных пунктов о пожаре, прибытия и действия при пожаре | до 15.05.2024 | Администрация сельского поселения |
| 11 | Вести контроль за исправной телефонной связью в населенных пунктах | постоянно | Уполномоченные ТОС  (по согласованию) |
| 12 | Проводить работу по сносу бесхозяйных и заброшенных строений | постоянно | Администрация сельского поселения; собственники помещений  (по согласованию) |
| 13 | Информировать население о складывающейся пожароопасной обстановке через средства массовой информации и собрания граждан | При осложнении пожароопасной обстановки | Администрация сельского поселения; отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района  (по согласованию) |
| 14 | Организовать распространение «Памятки по действиям в условиях пожара» среди жителей сельских населенных пунктов | до 01.05.2024 | Администрация сельского поселения; отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района  (по согласованию) |
| 15 | Организовать установку аншлагов в местах массового отдыха населения в населенных пунктах, примыкающим к лесным массивам | до 01.06.2024 | Администрация сельского поселения;  Кирово-Чепецкий лесной отдел  (по согласованию) |
| 16 | Провести работу по заключению договоров с организациями по привлечению для тушения лесных пожаров работников и техники в соответствии с планом привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров | до 01.05.2024 | Администрация сельского поселения;  СПК «Конып»  (по согласованию);  МУП ЖКХ «Конып»  (по согласованию);  Кирово-Чепецкий лесной отдел  (по согласованию) |
| 17 | Рассматривать на комиссиях по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности вопросы противопожарного состояния объектов и жилого фонда с заслушиванием руководителей предприятий | По мере необходимости | Администрация сельского поселения |
| 18 | Создать резерв материальных ресурсов, необходимых для ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами | до 01.05.2024 | Администрация сельского поселения |
| 19 | Установить в населенных пунктах звуковую сигнализацию | до 01.05.2024 | Администрация сельского поселения |
| 20 | Организовать сбор, обобщение и анализ информации о пожарной обстановке на территории МО Коныпское сельское поселение и обеспечить доведение информации до заинтересованных лиц | Постоянно | отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района  (по согласованию); администрация сельского поселения |
| 21 | Разработать график дежурств членов ДПД при технике круглосуточно | с апреля по октябрь | СПК «Конып»  (по соглосованию) |
| 22 | Привлечение добровольцев для тушения природных пожаров | при необходимости | Администрация сельского поселения |