

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНЫПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 27.09.2023 |  |  | | | № | 41 |
| д. Малый Конып | | | | | | |

**О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области**

В соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коныпского сельского поселения администрация Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коныпского сельского поселения.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила направлять в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коныпского сельского поселения, расположенную по адресу: 613033, д. Малый Конып, ул. Новая, д.6

4. Направить копию настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коныпского сельского поселения.

5. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене газеты «Коныпский вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Коныпского сельского поселения  Кирово-Чепецкого района Кировской области | Я.В. Холодцова |

ПОДГОТОВЛЕНО

|  |
| --- |
| Заместитель главы администрации  Коныпского сельского поселения  Кирово-Чепецкого района  Кировской области Л.Ф. Титова |
|  |

Разослать: Дело, прокуратура

Титова Лариса Федоровна , 8 (83361) 79-336

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Коныпского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

от 27.09.2023 № 41

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коныпского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Опубликовать Постановление о принятии решения о подготовке проекта внесении изменений в Правила землепользования и застройки и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет | Не позднее десяти дней со дня издания Постановления | Администрация Коныпского сельского поселения |
| 2 | Разработка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 30 дней с момента принятия решения проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коныпского сельского поселения |
| 3 | Проверка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов и документам территориального планирования | в течение 5 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Администрация Коныпского сельского поселения |
| 4 | Доработка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов и документам территориального планирования | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коныпского сельского поселения |
| 5 | Направление проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки главе поселения для издания решения о проведении публичных слушаний | В течение 3х дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов и документам территориального планирования | Коныпское сельское поселение |
| 6 | Издание решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Глава Коныпского сельского поселения |
| 7 | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Не менее 30 дней со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коныпского сельского поселения |
| 8 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе поселения | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коныпского сельского поселения |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на Думу Коныпского сельского поселения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Глава Коныпского сельского поселения |